## 表紙１
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  | 者
工 事 名 |  |  | 岡山市立城東台小学校グラウンド表層改修工事
位 置 |  |  | 岡山市東区城東台西三丁目地内
敷地造成工 一式
グラウンド・コート舗装工 A=5,018m2
仮設工 一式
工事概要
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001
Note on Y34: 作成者:

## 表紙２
適用年版 |  | 令和08年04月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旭川以東）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和08年10月30日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
基盤整備
式
敷地造成工
式
掘削工
式
掘削
式
掘削
[9 empty] | 501 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
残土処理工
式
土砂等運搬
式
土砂等運搬
[9 empty] | 501 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0002号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
残土等処分
式
＊直接工事費における処分費
第一種建設発生土処分費
[9 empty] | 501 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
グラウンド・コート整備
式
グラウンド・コート舗装工
式
舗装準備工
式
不陸整正
式
不陸整正
[9 empty] | 5,018 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
グラウンド・コート用舗装工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
クレイ舗装
式
不足土運搬
真砂土（5㎜篩）
[9 empty] | 702 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
表層工
t=100mm
[9 empty] | 5,018 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
真砂土改良工
土質安定材 土中塩化物混合
t=100mm
[9 empty] | 5,018 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
表面処理工
[9 empty] | 5,018 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
グラウンド・コート施設整備工
式
スポーツポイント工
式
ポイント杭
式
ポイントマーク設置工
[9 empty] | 11 |  | 箇所 |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
仮設工
式
工事用道路工
式
敷鉄板
式
敷鉄板設置
[9 empty] | 9 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
敷鉄板撤去
[9 empty] | 9 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
敷鉄板賃料
[9 empty] | 3 |  | 枚 |  |  |  |  | 施工 第0 -0016号表
交通管理工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0017号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
直接工事費
運搬費
仮設材運搬費（積込み取卸し（往復））
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0018号表
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
工事価格計
消費税等相当
額計
10％
工事費計