## 表紙１
建設リサイクル法対象工事
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  |  | 者
工 事 名 |  |  | 市道当新田1号線ほか舗装工事
位 置 |  |  | 岡山市南区当新田地内
施工延長 L=236.5ｍ
切削オーバーレイ工（t=5㎝）A=1,417m2
区画線工 N=1式
工事概要
0
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２
適用年版 |  | 令和08年05月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旭川以西）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和08年11月30日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
道路修繕
式
舗装工
式
切削オーバーレイ工
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
式
切削オーバーレイ
PM9～AM6
[9 empty] | 1,417 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
殻運搬(路面切削)
PM9～AM6
[9 empty] | 71 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
＊直接工事費における処分費
アスファルト切削殻処分費
PM9～AM6
[9 empty] | 166.48 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
区画線工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
区画線工
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
式
区画線設置(溶融式)
白色 実線 W=15cm
PM9～AM6
[9 empty] | 469.4 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
区画線設置(溶融式)
白色 破線 W=15cm
PM9～AM6
[9 empty] | 11.0 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
区画線設置(溶融式)
黄色 実線 W=15cm
PM9～AM6
[9 empty] | 1.2 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
区画線設置(溶融式)
白色 ゼブラ W=45cm
PM9～AM6
[9 empty] | 34.3 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
区画線設置(溶融式)
白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算
PM9～AM6 重複施工ロス分（20％）を計上
[9 empty] | 130.0 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
カラー区画線
緑色 溶融式 矢印・記号・文字
[6 empty] | W=15cm換算 材工共 月単位 夜間施工 | [8 empty] | PM9～AM6 重複施工ロス分（20％）を計上
[9 empty] | 88.9 |  | m
仮設工
式
交通管理工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0014号表
交通誘導警備員
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
式
交通誘導警備員
PM9～AM6
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
直接工事費
運搬費
建設機械の貨物自動車等による運搬
[9 empty] | 1 |  | 回 |  |  |  |  | 施工 第0 -0016号表
準備費
路線測量（横断測量）
[9 empty] | 0.04 |  | km |  |  |  |  | 施工 第0 -0018号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
路線測量（横断測量）
[9 empty] | 0.20 |  | km |  |  |  |  | 施工 第0 -0019号表
設計図書等作成費
[9 empty] | 0.24 |  | km |  |  |  |  | 施工 第0 -0020号表
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格計
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
消費税等相当
額計
10％
工事費計