## 表紙（委託以外）
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  | 者
工 事 名 |  |  | 国道250号（ヒロイケハシ）橋梁補修工事
位 置 |  |  | 岡山市東区沼地内
橋梁補修工 一式
切削オーバーレイ工 A=１５３m2
舗装打ち換え工 A=３３m2
区画線工 一式
工事概要
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２（当初）
適用年版 |  | 令和08年05月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旭川以東）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和08年12月25日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
橋梁保全工事
式
舗装工
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
式
舗装打換え工
式
舗装版切断
式
舗装版切断
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 39.2 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
舗装版破砕（小規模）
式
舗装版破砕積込(小規模土工)
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 33 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0002号表
殻運搬
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
殻運搬
【夜間】
[6 empty] | As殻 | [8 empty] | PM9～AM6
[9 empty] | 2 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
殻処分
式
＊直接工事費における処分費
アスファルト・コンクリート塊処分費
(株)誠実興業
[6 empty] | 【夜間】 | [8 empty] | PM9～AM6
[9 empty] | 5.08 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
基層
式
基層(車道・路肩部)
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 8 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0005号表
中間層
式
中間層(車道・路肩部)
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 8 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0006号表
表層
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
表層(車道・路肩部)
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 8 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
表層(歩道部)
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 25 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
切削オーバーレイ工
式
切削オーバーレイ
式
切削オーバーレイ
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 153 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
殻運搬（路面切削）
式
殻運搬(路面切削)
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 8 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
殻処分
式
＊直接工事費における処分費
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
アスファルト切削殻処分費
(株)誠実興業
[6 empty] | 【夜間】 | [8 empty] | PM9～AM6
[9 empty] | 18.00 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0016号表
区画線工
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
式
区画線工
式
溶融式区画線
式
区画線設置(溶融式)
【夜間】 白色 実線15cm
PM9～AM6
[9 empty] | 36.6 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0017号表
区画線設置(溶融式)
【夜間】
[6 empty] | 停止線 | [8 empty] | PM9～AM6
[9 empty] | 3.8 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0018号表
区画線設置(溶融式)
【夜間】
[6 empty] | 直進矢印 | [8 empty] | PM9～AM6 ロス率20%延長上乗せ済
[9 empty] | 7.5 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0019号表
高視認性区画線
式
高視認性区画線設置
【夜間】 リブ式 黄色 実線20cm
PM9～AM6
[9 empty] | 18.3 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0020号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
橋梁補修工
式
伸縮目地工
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
式
目地材設置工
式
目地材設置工
【夜間】
[6 empty] | 高機能止水材 | [8 empty] | PM9～AM6
[9 empty] | 23.58 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0021号表
目地材設置工
【夜間】
[6 empty] | 高機能止水材+シール材 | [8 empty] | PM9～AM6
[9 empty] | 2.44 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0022号表
舗装版切削目地工
式
舗装版切断
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 19.6 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
目地材注入工
【夜間】
[6 empty] | 加熱注入式ゴムアスファルト系 | [8 empty] | PM9～AM6
[9 empty] | 19.6 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0023号表
ひび割れ補修工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
充てん工法
式
ひび割れ補修工(充てん工法)
【昼間】
補修延べ延長20m未満
[9 empty] | 1 |  | 構造物 |  |  |  |  | 施工 第0 -0025号表
足場
式
足場
【昼間】
[9 empty] | 30 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0027号表
断面修復工
式
左官工法
式
断面修復工(左官工法)
【昼間】鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む
[6 empty] | 修復延べ体積0.1m3未満 | [8 empty] | ヒロイケハシ
[9 empty] | 1 |  | 構造物 |  |  |  |  | 施工 第0 -0028号表
現場塗装工
式
橋梁塗装工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
素地調整
式
素地調整
【昼間】
4種ケレン・塗布型素地調整軽減剤有
[9 empty] | 1 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0030号表
下塗
式
塗替塗装
【昼間】
[9 empty] | 1 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0032号表
塗替塗装
【昼間】
[9 empty] | 1 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0033号表
中塗
式
塗替塗装
【昼間】
[9 empty] | 1 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0034号表
上塗
式
塗替塗装
【昼間】
[9 empty] | 1 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0035号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
構造物撤去工
式
運搬処理工
式
殻運搬
式
殻運搬
【昼間】
Co（無筋）殻
[9 empty] | 0.1 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0036号表
殻処分
式
＊直接工事費における処分費
コンクリート塊（無筋）処分費
【昼間】
(株)南備
[9 empty] | 0.01 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0037号表
仮設工
式
交通管理工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0009
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
【昼間】
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0038号表
交通誘導警備員
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
式
交通誘導警備員
【夜間】
PM9～AM6
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0039号表
直接工事費
運搬費
建設機械の貨物自動車等による運搬
【昼間】
[9 empty] | 1 |  | 回 |  |  |  |  | 施工 第0 -0040号表
準備費
路線測量（横断測量）
[9 empty] | 0.02 |  | km |  |  |  |  | 施工 第0 -0042号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0010
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
設計図書等作成費
[9 empty] | 0.02 |  | km |  |  |  |  | 施工 第0 -0043号表
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格計
消費税等相当
額計
10％
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0011
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
工事費計