## 表紙（委託以外）
建設リサイクル法対象工事
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  |  | 者
工 事 名 |  |  | 県道妹尾御津線舗装補修工事
位 置 |  |  | 岡山市北区御津河内地内
施工延長 L=211.0ｍ
切削オーバーレイ（再生密粒度改質Ⅱ型(20) t=5cm）A=587ｍ2
区画線工 1式
0
0
0
工事概要
0
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２（当初）
適用年版 |  | 令和08年6月1日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旧御津町）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和08年11月30日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
道路維持
式
舗装工
式
切削オーバーレイ工
式
切削オーバーレイ
式
切削オーバーレイ
ゴム入りアスファルト乳剤PKRを使用
[9 empty] | 587 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
殻運搬（路面切削）
式
殻運搬(路面切削)
[9 empty] | 29 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
殻処分
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
＊直接工事費における処分費
アスファルト切削殻処分費
[9 empty] | 69.0 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
区画線工
式
区画線工
式
溶融式区画線
式
区画線設置(溶融式)
[9 empty] | 178 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
区画線設置(溶融式)
[9 empty] | 89 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
区画線設置(溶融式)
[9 empty] | 22.2 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
仮設工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
交通管理工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
直接工事費
運搬費
建設機械の貨物自動車等による運搬
[9 empty] | 1 |  | 回 |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
準備費
路線測量（横断測量）
[9 empty] | 0.18 |  | km |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
設計図書等作成費
[9 empty] | 0.18 |  | km |  |  |  |  | 施工 第0 -0016号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格計
消費税等相当
額計
10％
工事費計