## 表紙１
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  | 者
工 事 名 |  |  | 東畦地内59号水路掘削工事
位 置 |  |  | 岡山市南区東畦地内
施工延長 L=268.2ｍ
掘削工 一式
仮設道路工 一式
水替工 一式
工事概要
交通管理工 一式
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２
適用年版 |  | 令和08年06月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旭川以西）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和09年02月26日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
水路工
掘削工
地盤改良工（仮設道路基礎）
セメント系固化材（一般軟弱土用）
[8 empty] | 1,049 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
床掘り
土砂
[8 empty] | 252 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
床掘り
がれき類
[8 empty] | 63 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
人力積込
がれき類分別
[8 empty] | 63 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0005号表
残土処理工
ダンプトラック運搬（標準以外）
４ｔ積級ダンプ 運搬距離１ｋｍ
土砂 ＤＩＤ区間あり
[5 empty] | 第三種建設発生土 |  |  | 252 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0006号表
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
積込(ルーズ)
[5 empty] | 第三種建設発生土 |  |  | 252 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
土砂等運搬
L=8.3km
[5 empty] | 第三種建設発生土 |  |  | 252 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
直接工事費における処分費
式
第三種建設発生土処分費
新力(株)
[8 empty] | 252 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
がれき類処理工
ダンプトラック運搬（標準以外）
４ｔ積級ダンプ 運搬距離１ｋｍ
軟岩 ＤＩＤ区間あり
[5 empty] | がれき類 |  |  | 63 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
積込(ルーズ)
[5 empty] | がれき類 |  |  | 63 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
土砂等運搬
L=27.0km
[5 empty] | がれき類 |  |  | 63 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
直接工事費における処分費
式
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
その他の廃棄物処分費
第一建設(株)
[5 empty] | がれき類 |  |  | 93.09 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0014号表
仮設工
仮設道路工
大型土のう製作・設置
バックホウによる設置
[8 empty] | 8 |  | 袋 |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
大型土のう製作・設置
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝによる設置
[8 empty] | 59 |  | 袋 |  |  |  |  | 施工 第0 -0019号表
大型土のう撤去
バックホウによる撤去
[8 empty] | 8 |  | 袋 |  |  |  |  | 施工 第0 -0022号表
大型土のう撤去
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝによる撤去
[8 empty] | 59 |  | 袋 |  |  |  |  | 施工 第0 -0024号表
盛土
[8 empty] | 198 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0025号表
法面整形
[8 empty] | 43 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0027号表
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
敷鉄板設置撤去工
設置
[8 empty] | 910 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0028号表
敷鉄板設置撤去工
撤去
[8 empty] | 910 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0030号表
敷鉄板賃料
22×1,524×3,048
[8 empty] | 196 |  | 枚 |  |  |  |  | 施工 第0 -0031号表
床掘り
盛土
[8 empty] | 198 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0032号表
残土処理工
ダンプトラック運搬（標準以外）
４ｔ積級ダンプ 運搬距離１ｋｍ
土砂 ＤＩＤ区間あり
[5 empty] | 第一種建設発生土 |  |  | 276 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0006号表
積込(ルーズ)
[5 empty] | 第一種建設発生土 |  |  | 276 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
土砂等運搬
L=8.3km
[5 empty] | 第一種建設発生土 |  |  | 276 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
直接工事費における処分費
式
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
第一種建設発生土処分費
新力(株)
[8 empty] | 276 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0033号表
水替工
ポンプ運転
[8 empty] | 2 |  | 台 |  |  |  |  | 施工 第0 -0034号表
水替工（小口径）ポンプ設置・撤去工
[8 empty] | 4 |  | 箇所 |  |  |  |  | 施工 第0 -0037号表
交通管理工
交通誘導警備員
[8 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0038号表
直接工事費
式
処分費等の減
額分
式
運搬費
式
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
仮設材運搬費(敷鉄板)往復(積込取卸[基地])
[8 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0039号表
共通仮設費（現場・一般管理費等対象外）
式
六価ｸﾛﾑ溶出試験費
環境庁告示第46号
現場管理費、一般管理費等の率計算対象外
[8 empty] | 1 |  | 検体
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
式
共通仮設費計
純工事費
現場管理費の
対象額調整分
式
現場管理費
週休２日補正（月単位）
式
工事原価
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
一般管理費等
の対象額調整
式
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
式
工事価格
工事価格計
消費税等相当
額計
10％
式
工事費計