## 表紙１
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  | 者
工 事 名 |  |  | 市道御津河内４３号線（溝口橋）塗装補修工事
位 置 |  |  | 岡山市北区御津河内地内
溝口橋 橋長L=22.0m 幅員W=5.0（5.6）m
塗替塗装工 A=307m2
既設型枠鋼板撤去 L=108.6m
水切り材設置 L=43.8m
工事概要
断面修復工 V=0.02m3
仮設工 N=一式
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２
適用年版 |  | 令和08年06月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旧御津町）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和09年02月24日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
橋梁保全工事
式
橋梁床版工
式
床版下面補修工
既設型枠鋼板撤去
ガス切断工
切断部材板厚：t=6mm未満
施工箇所：桁外面
[9 empty] | 108.6 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
水切り材設置
橋梁用水切り材設置
時間的制約無、昼間、接着剤固定式
[6 empty] | 床版下面、作業車無 | [8 empty] | 月単位（×1.02）
[9 empty] | 43.8 |  | m
橋梁用水切り材
20×25×1,000(mm)
[6 empty] | エポボンド、取付け台含む | [8 empty] | ウォーターカッター（下面用）同等品以上
[9 empty] | 43.8 |  | m
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
橋梁補修工
式
断面修復工
式
沓座モルタル打替工
コンクリートはつり
[9 empty] | 0.3 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0002号表
極小規模無収縮モルタル工
X/D＜1/2
[9 empty] | 0.02 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
無収縮モルタル
[9 empty] | 0.02 |  | m3
型枠
[9 empty] | 0.2 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)
[9 empty] | 0.01 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0005号表
＊直接工事費における処分費
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
コンクリート塊（無筋）処分費
[9 empty] | 0.02 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
現場塗装工
式
橋梁塗装工
式
塗膜除去
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去
鈑桁構造・箱桁構造
[6 empty] | 時間的制約無、昼間 | [8 empty] | 塗布回数3回 月単位（×1.02）
[9 empty] | 920 |  | m2
塗膜剥離剤
リペアソルブS同等品以上
[9 empty] | 492.0 |  | kg
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去
廃材の回収・積込
[6 empty] | 時間的制約無、昼間 | [8 empty] | 月単位（×1.02）
[9 empty] | 307 |  | m2
オープンドラム缶
200L
[9 empty] | 11 |  | 缶
素地調整
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
素地調整（3種ケレンC）
鋼橋（鈑桁） 昼間施工
動力工具及び手工具の併用
[9 empty] | 273 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
下塗
式
塗替塗装
[9 empty] | 273 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
塗替塗装
[9 empty] | 273 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
中塗
式
塗替塗装
[9 empty] | 273 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
上塗
式
塗替塗装
[9 empty] | 273 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
仮設工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
足場工
吊足場
足場工(床版補強工)
[9 empty] | 145 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
足場工（朝顔）（床版補強工）
[9 empty] | 145 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0014号表
防護工（床版補強工）
[9 empty] | 145 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
シート張防護工
防護工（床版補強工）
[9 empty] | 145 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0016号表
床面シート張防護設置時
[9 empty] | 145 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0017号表
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工
中段足場養生無し
剥離回数3回
[9 empty] | 436 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0018号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
交通管理工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0019号表
直接工事費
安全費
呼吸用保護具用フィルター
重松 V3/0Vフィルター同等品以上
[9 empty] | 248 |  | 個
使い捨て化学防護服
タイベック ソフトウエアⅢ同等品以上
[9 empty] | 248 |  | 着
防護手袋
重松 37-176同等品以上
[9 empty] | 248 |  | 双
シューズカバー
タイベック シューズカバー6873同等品以上
[9 empty] | 248 |  | 足
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
一括計上価格
式
スクラップ
鉄 ヘビーH1
[9 empty] | 1.0 |  | t
工事価格計
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
消費税等相当
額計
10％
工事費計