## 表紙（委託以外）
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  | 者
工 事 名 |  |  | 市道御津高津御津宇甘１号線（花村２号橋）橋梁塗装補修工事
位 置 |  |  | 岡山市北区御津高津地内
施工延長 L＝１０．４ｍ
橋梁塗装工 A＝４６ｍ２
工事概要
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２（当初）
適用年版 |  | 令和08年06月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旧御津町）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和09年02月26日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
橋梁保全工事
式
現場塗装工
式
橋梁塗装工
式
塗膜除去
式
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去
[8 empty] | 93 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
塗膜剥離剤
環境対応型塗膜剥離剤(水系非危険物)
リペアソルブS同等品以上
[8 empty] | 49.5 |  | kg
廃材の回収・積込
[8 empty] | 46 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0002号表
鋼製ペール缶
20L
[8 empty] | 5 |  | 缶
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
素地調整
式
素地調整
鋼橋（鈑桁構造）・昼間施工
2種ｹﾚﾝ（動力工具及び手工具の併用）
[8 empty] | 46 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
下塗
式
塗替塗装
[8 empty] | 46 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
塗替塗装
[8 empty] | 46 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0005号表
中塗
式
塗替塗装
[8 empty] | 46 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0006号表
上塗
式
塗替塗装
[8 empty] | 46 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
足場
式
吊足場（足場上で部材移動のある場合）
橋梁路面からの足場材搬入・搬出
[8 empty] | 49 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
足場工（朝顔）（床版補強工）
[8 empty] | 49 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
防護
式
板張防護工
橋梁路面からの足場材搬入・搬出
[8 empty] | 49 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
シート張防護工
橋梁路面からの足場材搬入・搬出
[8 empty] | 49 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
床面シート張防護工
橋梁路面からの足場材搬入・搬出
[8 empty] | 49 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工
橋梁路面からの足場材搬入・搬出
[8 empty] | 99 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
仮設工
式
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
交通管理工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[8 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0014号表
直接工事費
安全費
呼吸用保護具用フィルター
[8 empty] | 32 |  | 個
使い捨て化学防護服
[8 empty] | 32 |  | 着
防護手袋
[8 empty] | 32 |  | 双
シューズカバー
[8 empty] | 32 |  | 足
[7 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[6 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格計
消費税等相当
額計
10％
工事費計