## 表紙１
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  | 者
工 事 名 |  |  | 市道南中央町１号線（１０６１０橋）橋梁補修工事（Ｒ８）
位 置 |  |  | 岡山市北区南中央町地内
舗装打換え工 Ａ＝７３ｍ２
橋面防水工 Ａ＝７３ｍ２
伸縮継手工 Ｌ＝３５．３ｍ
断面修復工 Ｎ＝１構造物
工事概要
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２
適用年版 |  | 令和08年08月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旭川以西）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費 |  | 附帯工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [11 empty] | 完成／延期日 | 令和09年03月31日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
橋梁保全工事
式
舗装工
式
橋面防水工
式
橋面防水
式
橋面防水工(補修) 塗膜系防水
[9 empty] | 73 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
水抜きパイプ用フレキシブルチューブ設置工
[9 empty] | 5.0 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0002号表
導水管
φ18mm SUS304
ドレイナーⅡ型同等品以上
[9 empty] | 56.8 |  | m
目地材
成型目地材、φ10mm
セロシールSSロープ同等品以上
[9 empty] | 56.8 |  | m
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
舗装打換え工
式
舗装版切断
式
舗装版切断
アスファルト舗装t=40～70mm
[9 empty] | 26.8 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
舗装版破砕
式
舗装版破砕
アスファルト舗装 平均t=55mm
[9 empty] | 87 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
殻運搬
式
殻運搬
[9 empty] | 4.8 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0005号表
殻処分
式
＊直接工事費における処分費
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
アスファルト・コンクリート塊処分費
[9 empty] | 11.21 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0006号表
表層
式
表層(車道・路肩部)
平均t=55mm（40mm～70mm）
[9 empty] | 73 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
橋梁付属物工
式
伸縮継手工
式
埋設ジョイント補修
式
埋設型伸縮継手装置設置工(補修)
W=400mm、平均t=46mm
[6 empty] | HQシームレスジョイントSJ-T型 同等品以上 | [8 empty] | 拡幅側横目地部
[9 empty] | 11.8 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
埋設型伸縮継手装置設置工(補修)
W=400mm、平均t=61mm
[6 empty] | HQシームレスジョイントSJ-T型 同等品以上 | [8 empty] | 旧橋側横目地部
[9 empty] | 15.1 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
埋設型伸縮継手装置設置工(補修)
W=400mm、平均t=51mm
[6 empty] | HQシームレスジョイントSJ-T型 同等品以上 | [8 empty] | 縦目地部
[9 empty] | 8.4 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
小遊間用止水材
メジエイドMA20同等品以上
[9 empty] | 37.0 |  | m
シール材
シリコーン系 プライマー含む
[9 empty] | 0.3 |  | (L)
橋梁補修工
式
断面修復工
式
左官工法
式
断面修復工(左官工法)
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む
修復延べ体積0.1m3未満
[9 empty] | 1 |  | 構造物 |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
断面修復工(左官工法)
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない
修復延べ体積0.1m3未満
[9 empty] | 1 |  | 構造物 |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
構造物撤去工
式
運搬処理工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
殻運搬
式
ダンプトラック運搬（2t積級）
コンクリート塊
運搬距離１２．２㎞
[9 empty] | 0.03 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
殻処分
式
＊直接工事費における処分費
コンクリート塊（無筋）処分費
[9 empty] | 0.07 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0017号表
仮設工
式
交通管理工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0018号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
直接工事費
共通仮設費率
分
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
附帯工事費
橋梁保全工事
式
仮設工
式
足場工
式
足場
式
足場工
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0019号表
交通管理工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0020号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
直接工事費
共通仮設費率
分
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格
工事価格計
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0009
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
消費税等相当
額計
10％
工事費計